## Sheet1
웹개발 프로젝트 WBS
WBS | STAGE | STEP | TASK | 담당 | 기간 | 월
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 분석
1.1 |  | 기능 요구사항 도출 |  |  | 5
1.1.1 |  |  | 기능 요구사항 분석 | 기획 | 5
1.1.2 |  |  | 기능 요구사항 도출 | 기획 | 5
1.1.3 |  |  | 기능 요구사항 정의 | 기획
2 | 설계/디자인
2.1 |  | 웹 개발 상세 설계
2.1.1 |  |  | 산출물 검토 및 확정 | 기획/디자인 | 10
2.1.2 |  |  | 코딩/파일구조 표준 정의 | 기획/디자인 | 2
2.1.3 |  |  | 아키텍쳐 정의 | 기획/디자인 | 5
2.1.4 |  |  | 프로그램 목록 | 기획/디자인 | 4
2.1.5 |  |  | IA 설계 | 기획/디자인 | 5
2.1.6 |  |  | 스토리보드 작성 |  | 8
2.2 |  | 디자인
2.2.1 |  |  | 디자인 요구 사항 정의 | 디자인 | 5
2.2.2 |  |  | 디자인 자료수집/와이어프레임 | 디자인 | 5
2.2.3 |  |  | 컴포넌트/템플릿 디자인 | 디자인 | 5
2.2.4 |  |  | 메인페이지 디자인 시안 | 디자인 | 15
2.2.5 |  |  | 서브페이지 디자인 시안 | 디자인 | 15
2.2.6 |  |  | 시안확정/ 컨펌 | 디자인/고객사 | 10
3 | 웹개발 구축 및 시험
3.1 |  | 개발 구축 준비
3.1.1 |  |  | H/W 및 S/W 세팅 및 환경 구축 | 백엔드 | 5
3.1.2 |  |  | 테이블 정의서 작성 | 백엔드 | 5
3.1.3 |  |  | DBMS 구축 | 백엔드 | 7
3.2 |  | 브랜딩 페이지
3.2.1 |  |  | 컴포넌트/템플릿 퍼블리싱 | 프론트엔드 | 5